## Sheet1
| Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Index | Formulaire | Choix Back ou Front | Affichage | Lucas | 2 | 2 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | Login | Affichage | Lucas | 5 | 5 | 0 | 100%
FrontOffice | Formulaire | Login | Affichage | Lucas | 5 | 5 | 0 | 100%
BackOffice | Fonction | CheckLogin – Crypter | Metier | Sarobidy | 7 | 7 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | Traitement-login | Metier | Sarobidy | 10 | 7 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | Appel de checkLogin | Integration | Sarobidy | 5 | 5 | 0 | 100%
BackOffice | Base | Creation-Insertion | Base | Toky | 5 | 5 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | Rempli par defaut | Metier et Base | Sarobidy | 10 | 10 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | InsertionThe | Affichage | Lucas | 10 | 10 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | UpdateThe | Affichage | Lucas | 5 | 3 | 0 | 100%
BackOffice | Fonction | Insertion | Metier | Toky | 5 | 5 | 0 | 100%
BackOffice | Fonction | Update | Metier | Sarobidy | 12 | 12 | 0 | 100%
BackOffice | base | Insertion et update | base | Toky | 7 | 7 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | InsertionParecelle | Affichage | Lucas | 7 | 10 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | UpdateParcelle | Affichage | Lucas | 7 | 12 | 0 | 100%
BackOffice | Fonction | Insertion et update | Metier | Toky | 15 | 12 | 0 | 100%
BackOffice | Fonction | Affiche Tableau The | Metier | Toky | 20 | 30 | 0 | 100%
BackOffice | Base | Creation-Insertion | Base | Sarobidy | 10 | 10 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | Gestion Cueilleur | Affichage | Lucas | 10 | 8 | 0 | 100%
BackOffice | Base | Creation-Insertion Cueilleur | base | Sarobidy | 6 | 8 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | Insertion et affiche tableau | Affichage | Lucas | 10 | 9 | 0 | 100%
BackOffice | Fonction |  | Metier | Toky | 15 | 20 | 0 | 100%
BackOffice | Formulaire | Configuration catDepense | Affichage | Lucas | 10 | 11 | 0 | 100%
BackOffice | Fonction |  | Metier | Toky | 15 | 15 | 0 | 100%
FrontOffice | Formulaire | SaisieCueillete | Affichage | Lucas | 10 | 8 | 0 | 100%
FrontOffice | Base | Login | Base | Sarobidy | 10 | 12 | 0 | 100%
FrontOffice | Base | User Par defaut | Base | Sarobidy | 20 | 40 | 0 | 100%
FrontOffice | Metier | verification | Metier | Toky | 20 | 20 | 0 | 100%
FrontOffice | Formulaire | SaisieDepense | Affichage | Lucas | 10 | 5 | 0 | 100%
FrontOffice | Fonction |  | Metier | Toky | 10 | 10 | 0 | 100%
FrontOffice | base |  | Base | Toky | 5 | 3 | 0 | 100%